Рекомендован  к утверждению                                                Утверждаю

Педсоветом  протокол № __                                                    Директор школы

от «__»______ 201_ г                                                                 __________А.В.Юречко

Приказ № __ от   «__»___201_ г

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы  МКОУ СОШ №2

по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью в 2015-2016 уч. году

Включает в себя:

- Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью.

- Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО  для детей с ОВЗ.

- Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью

| № п/п | Содержание | Сроки | Ответственный | Практический выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знакомство с приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для с ОВЗ" от 19.12.2014 г. № 1599. | Май 2016 | Директор | Протокол педсовета |
| 2 | Изучение ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью. | Май 2016 | Руководит раб.гр. | Методическая выставка нормативных материалов |
| 3 | Внесение изменений в должностные инструкции работников школы в связи с введением ФГОС НОО для детей с ОВЗ | Май 2016 | Директор | Утверждение должностных инструкций |
| 4 | Создание страницы ФГОС НОО для детей с ОВЗ на сайте школы. Размещение на сайте документов федерального, регионального, институционного уровней. | Май 2016 | Директор | Страница школьного сайта ФГОС |
| 5 | Разработка анкеты "Профессиональные затруднения педагогов в период перехода на ФГОС НОО для детей с ОВЗ" + вводное анкетирование родителей. | Апрель 2016 | Руководит раб.гр | Диагностич.инструментарий |
| 6 | Родительское собрание "Информирование о ходе введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ в школе". | Апрель 2016 | Директор | Информация для родителей |
| 7 | Изучение проекта программ для детей с особыми образовательными потребностями | Апрель 2016 | Руководит раб.гр | Протокол раб.группы |
| 8 | Изучение конструктора внеучебной деятельности. | Апрель 2016 | Руководит раб.гр | Знание теории ФГОС НОО |
| 9 | Изучение общих подходов к формированию системы оценки планируемых результатов освоения программы НОО. | Июнь-октябрь 2016 | Руководит раб.гр | Протокол раб.группы |
| 10 | Оценка состояния готовности школы к переходу на ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью | Август 2016 | Члены рабочей группы | Карта самооценки |
| 11 | План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. | Май 2016 | Руководит раб.гр | План |
|  | Разработка АОП НОО школы |  |  |  |
| 12 | Разработка и утверждение пояснительной записки. | Май 2016 | Члены рабочей группы | Протокол заседания рабочей группы |
| 13 | Разработка и утверждение планируемых результатов освоения АОП. | Май 2016 |  | Протокол заседания рабочей группы |
| 14 | Разработка и утверждение учебного плана начального общего образования (1-4 кл.). | Май 2016 |  |  |
| 15 | Разработка и утверждение: - Программы формирования УУД; - Программы учебных предметов; - Программы внеурочной деятельности. - Программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени НОО. - Программы формирования здорового и безопасного образа жизни. - Программа коррекционная работа - Система оценки планируемых результатов | Май 2016 |  |  |
| 16 | Модель организации внеурочной деятельности обучающихся | Май 2016 | Члены раб. группы | Протокол заседания рабочей группы |
| 17 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. | Апрель-Май 2016 | Рук.ШМО учителей нач.кл | Протокол заседания рабочей группы |
| 18 | Утверждение АОП НОО. Презентация работы группы на Педагогическом совете. | Август 2016 | Руководит раб.гр | Протокол раб гр. |
| 19 | Формирование заявки на обеспечение учащихся учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Апрель 2016 | Руководит раб.гр | Информация |
| 20 | План-график поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов. | Август 2016 | Директор | Повышение квалификации 2 учителей |
| 21 | Разработка пакета методик для проведения диагностики для изучения запросов субъектов образовательного процесса. | Апрель 2016 | Рук.раб.гр Рук. МО нач.кл. | Пакет методик |
| 22 | Анкетирование "Профессиональные затруднения педагогов в период перехода на ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью". | Май 2016 | Руководит раб.гр | Аналитическая справка |
| 23 | Программа по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников | Май 2016 | Директор | Протокол педсовета |
| 24 | Подготовка информации о работе по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью для публичного доклада директора. | Май 2016 | Руководит раб.гр | Публичный доклад |
| 25 | Информация об оснащении школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП. | Апрель 2016 | Библиотекарь | Информация |
| 26 | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана 1-х классов. | Апрель 2016 | Библиотекарь | Информация |
| 27 | Информация о доступе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Сентябрь 2016 | Руководитраб.гру | Информация |